## WP_alokacja
Nazwa Programu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 1: Alokacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczona na obszar zdrowie | [5 empty] | Kwoty należy podać razem z rezerwą wykonania
Działanie - kod | Działanie - nazwa | Poddziałanie - kod | Poddziałanie - nazwa | Kategoria interwencji | Nr priorytetu inwestycyjnego | Wsparcie UE [euro] |  | Krajowe środki publiczne [euro] |  |  |  | Krajowe środki prywatne [euro] | Finansowanie ogółem [euro] Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - finansowanie ogółem [euro] | Miejsce na komentarz (m.in. w zakresie ewentualnych zmian alokacji przy okazji zmian w RPO itp.)
[6 empty] | Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - wsparcie UE - EFRR [euro] | Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - wsparcie UE - EFS [euro] | Ogółem | Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - budżet państwa [euro] | Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - budżet jst [euro] | Zgodnie z planami IP/IZ środki dedykowane wyłącznie obszarowi zdrowie - inne [euro]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = [10+11+12] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = [7+8+9+13] | 15
RPWP.02.01.00 | Rozwój elektronicznych usług publicznych | RPWP.02.01.01 | Rozwój elektronicznych usług publicznych | 081 | 2c | 26400000 |  | 3603236.3195 | 0 | 3304251.8672 | 298984.4523 | 250739.8045 | 30253976.124
RPWP.06.06.00 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | RPWP.06.06.01 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | 107 | 8vi |  | 24358582 | 3751224 | 2543041 | 87716 | 1120467 | 547350 | 28657156 | Z uwagi na brak wyodrębnienia alokacji tylko na obszar zdrowia, skorygowano dane wg stanu na 31.12.2020 wg zrealizowanego i przewidywanego wsparcia.
RPWP.06.06.00 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | RPWP.06.06.02 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania | 107 | 8vi |  | 3758000 | 442118 | 442118 | 0 | 0 | 221059 | 4421177
RPWP.06.06.00 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | RPWP.06.06.03 | Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO | 107 | 8vi |  | 998302 | 176171 | 117447 | 58724 | 0 | 0 | 1174473 | Z uwagi na brak wyodrębnienia alokacji tylko na obszar zdrowia, skorygowano dane wg stanu na 31.12.2020 wg zrealizowanego i przewidywanego wsparcia.
RPWP.07.02.00 | Usługi społeczne i zdrowotne | RPWP.07.02.02 | Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe | 112 | 9iv |  | 60705448 | 9246455 | 6601633 | 2203510 | 441312 | 1466271 | 71418174 | Z uwagi na brak wyodrębnienia alokacji tylko na obszar zdrowia, skorygowano dane wg stanu na 31.12.2020 wg zrealizowanego i przewidywanego wsparcia.
RPWP.09.01.00 | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | RPWP.09.01.01 | Infrastruktura ochrony zdrowia | 053 | 9a | 96296697 |  | 31860259.2358 | 24579846.6987 | 1523862.5359 | 5756550.0011 | 1504531.6966 | 129661487.9324

## WP_PD
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 2. Działania uzgodnione w Planie działań dla obszaru zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Nr Priorytetu Inwestycyjnego | Nr konkursu w PD/ Nr projektu pozakonkursowego w PD | konkurs/pozakonkursowy | Nr narzędzia w Policy Paper | Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu pozakonkursowego | wkład UE [PLN] | wkład krajowy [PLN] | Planowany termin ogłoszenia konkursu/ złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego | Uchwała KS | Posiedzenie KS | Rok, którego roku dot. PD
PI 2c | RPO WWL.2.P.1 | P | Narzędzie 26 | Wyposażenia środowisk informatycznychwojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 79800000 | 14090000 | 30 czerwca 2017 | 37/2015 | II posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO.WWL.6.K.1 | K | Narzędzie 5 | Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania szyjki macicy i raka piersi | 5337749.25 | 941955.75 | IV kw. 2015 | 36/2015 | II posiedzenie KS | 2015
PI 8vi | RPO WWL.6.K.2 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy | 433500 | 76500 | IV kw. 2016 | 18/2016 | IV posiedzenie KS | 2016
PI 8vi | RPO WWL.6.K.3 | K | Narzędzie 3 | Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów | 221000 | 39000 | II kw. 2016 | 18/2016 | IV posiedzenie KS | 2016
PI 9iv | RPO WWL.7.K.1 | K | Narzędzie 19 | Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy | 5525000 | 975000 | III kw. 2016 r. | 18/2016 | IV posiedzenie KS | 2016
PI 2c | RPO WWL.2.K.1 | K | Narzędzie 26 | Rozwój elektronicznych usług publicznych | 40000000 | 7000000 | III kw. 2016 r. | 40/2016 | VII posiedzenie KS | 2016
PI 8vi | RPO WWL.6.K.5 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 | 2018750 | 356250 | IV kw. 2016 r. | 40/2016 | VII posiedzenie KS | 2016
PI 9iv | RPO WWL.7.K.2 | K | Narzędzie 19 | Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej - "Hej Słyszysz???" | 510000 | 90000 | IV kw. 2016 r. | 40/2016 | VII posiedzenie KS | 2016
PI 9iv | RPO WWL.7.K.4 | K | Narzędzie 19 | Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opikuńczo-wychowawczych w Województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 | 136000 | 24000 | III kw. 2016 r. | 40/2016 | VII posiedzenie KS | 2016
PI 8vi | RPO WWL.6.K.6 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc (Etap I i Etap II) | 2116500 | 373500 | I kw. 2017 r. | 89/2016 | XI posiedzenie KS | 2017
PI 9a | RPO WWL.9.K.1 | K | Narzędzie 13 , Narzędzie 14 , Narzędzie 16 , Narzędzie 17 | Infrastruktura ochrony zdrowia | 90000000 | 15882353 | I kw. 2017 r. | 89/2016 | XI posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.7 | K | Narzędzie 2 | Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych | 2125000 | 375000 | I kw. 2018 r. | 19/2017/XII | XII posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.4 | K | Narzędzie 4 | Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu pracowników zakładów przemysłowych Wielkopolski - patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia stanowiska pracy | 5100850 | 900150 | II kw. 2017 r. | 26/2017/O | tryb obiegowy | 2017
PI 9iv | RPO WWL.7.K.5 | K | Narzędzie 18 | Projekt obejmujący deinstytucjonalizację usług społecznych i deinstytucjonalizację opieki medycznej osób starszych | 86030846 | 15181914 | III kw. 2017 r., konkurs został w IV kw.2017 r. | 41/2017/XIII | XIII posiedzenie KS | 2017
PI 9iv | RPO WWL.7.K.3 | K | Narzędzie 19 | Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej | 5295500 | 934500 | III KW. 2017 r. | 41/2017/XIII | XIII posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.9 | K | Narzędzie 4 | Programy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie | 15528816 | 2740379 | III kw. 2017 r | 41/2017/XIII | XIII posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.14 | K | Narzędzie 3 | Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej | 26166236 | 4617571 | IV kw. 2017 r | 59/2017/XIV | XIV posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.15 - I edycja | K | Narzędzie 2 | Odważ się na zdrowie - program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski | 8500000 | 1500000 | IV kw. 2017 r | 59/2017/XIV | XIV posiedzenie KS | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.15 - II edycja | K | Narzędzie 2 | Odważ się na zdrowie - program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski | 5525000 | 975000 | IV kw. 2018 r | 59/2017/XIV | XIV posiedzenie KS | 2017
PI 9iv | RPO WWL.7.K.6 | K | Narzędzie 18 | Projekt obejmujący deinstytucjonalizację usług społecznych i deinstytucjonalizację opieki medycznej osób z zaburzeniami psychicznymi | 86030846 | 15181914 | IV KW. 2017 r | 62/2017/O | tryb obiegowy | 2017
PI 8vi | RPO WWL.6.K.11 | K | Narzędzie 2 | Program profilkatyki nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego, dla mieszkańców MOF Poznania | 2222750 | 392250 | II kwartał 2018 | 77/2017/XV | XV posiedzenie KS | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.12 | K | Narzędzie 2 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B. | 2814919.5 | 496750.5 | IV kwartał 2018 r. | 77/2017/XV | XV posiedzenie KS | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.13 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. | 1074400 | 189600 | IV kwartał 2018 r. | 77/2017/XV | XV posiedzenie KS | 2018
PI 9a | RPO WWL.9.P.1 | P | Narzędzie 16 | Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.* | 237055731.67 | 138000421.33 | II kwartał 2018 r. | 77/2017/XV | XV posiedzenie KS | 2018
PI 9iv | RPO WWL.7.K.7 | K | Narzędzie 19 | Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego | 17000000 | 3000000 | I KW. 2018 r. | 2/2018/O | tryb obiegowy | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.8 | K | Narzędzie 2 | Zdrowa aorta | 3736005 | 659295 | I KW. 2018 r. | 2/2018/O | tryb obiegowy | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.10 | K | Narzędzie 2 | Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji MOF Poznania | 4078470 | 719730 | II KW. 2018 r. | 2/2018/O | tryb obiegowy | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.16 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim | 4499985 | 794115 | III kw. 2018 | 11/2018/XVI | XVI posiedzenie KS | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.17 | K | Narzędzie 5 | Program profilaktyki raka piersi/Program profilaktyki raka szyjki macicy | 5366418 | 947015 | III kw. 2018 | 22/2018/O | tryb obiegowy | 2018
PI 9iv | RPO WWL.7.K.8 | K | Narzędzie 18 | Projekt obejmujący deinstytucjonalizację usług społecznych i deinstytucjonalizację opieki medycznej osób starszych* | 41662378 | 7352184 | III kwartał 2018 | 42/2018/O | tryb obiegowy | 2018
PI 8vi | RPO WWL.6.K.18 | K | Narzędzie 2 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 | 2507500 | 442500 | IV kwartał 2019 | 71/2018/XIX | XIX posiedzenie KS | 2019
PI 8vi | RPO WWL.6.K.19 | K | Narzędzie 4 | Programy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie | 8500000 | 1500000 | I kwartał 2019 | 71/2018/XIX | XIX posiedzenie KS | 2019
PI 9a | RPO WWL.9.P.2 | P | Narzędzie 16 | Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera U.M. im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia | 21026896.11 | 10573103.89 | III kwartał 2019 | 71/2018/XIX | XIX posiedzenie KS | 2019
PI 8vi | RPO WWL.6.K.20 | K | Narzędzie 3 | Regionalny Program Zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu | 25500000 | 4500000 | II kwartał 2019 | 20/2019/XX | XX posiedzenie KS | 2019
PI 8vi | RPO WWL.6.K.21 | K | Narzędzie 2 | Profilaktyka chorób przewlekłych i ich powikłań na obszarze Metropolii Poznań | 7891400 | 1392600 | II kwartał 2019 | 20/2019/XX | XX posiedzenie KS | 2019
PI 9iv | RPO WWL.7.K.9 | K | Narzędzie 18 | Projekt obejmujący deinstytucjonalizację usług społecznych i usług zdrowotnych w tym w szczególności tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego lub Dziennego Domu Opieki Medycznej. | 90000000 | 15882353 | II kwartał 2019 | 20/2019/XX | XX posiedzenie KS | 2019
PI 8vi | RPO WWL.6.K.22 | K | Narzędzie 2 | Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi | 2836871 | 500625 | IV kwartał 2019 | 36/2019/O | Tryb obiegowy | 2019
PI 8vi | RPO WWL.6.K.23 | K | Narzędzie 3 | Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego | 11900000 | 2100000 | II/III kwartał 2020 | 16/2020/XXIV | XXIV posiedzenie KS | 2020
PI 2c | RPO WWL.2.K.3 | K | Narzędzie 26 | Rozwój elektronicznych usług publicznych (w tym e-zdrowie) | 4000000 | 705882 | II/III kwartał 2020 | 17/2020/O | tryb obiegowy | 2020
PI 9a | RPO WWL.9.P.3. | P | Narzędzie 13, Narzędzie 16 | PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń | 5353767.5 | 944782.5 | III kwartał 2020 | 23/2020/O | tryb obiegowy | 2020
PI 9iv | RPO WWL.7.K.10 | K | Narzędzie 18 | Projekty obejmujące deinstytucjonalizację usług społecznych i usług zdrowotnych w zakresie tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego | 40000000 | 7058824 | IV kwartał 2020 | 30/2020/O | tryb obiegowy | 2020

## wielkopolskie_REALIZACJA_K
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 3. Wykaz naborów konkursowych realizowanych w ramach RPO dotyczących obszaru zdrowia.
Numer naboru z SL 2014 | nr naboru w Planie działań uzgodnionym na Komitecie Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sekotrze zdrowia [jeśli uzgadniano na KS] | Link do naboru - na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl | Budżet naboru UE | Budżet naboru wkład krajowy | Budżet naboru ogółem | Czy nabór poświęcony tylko obszarowi zdrowie? [T/N] | Jeżeli w kolumnie 7 wskazano NIE - czy wyodrębniono odrębą alokację w ramach naboru na obszar zdrowia? Jeśli tak proszę podać: - budżet naboru -UE - budżet naboru - wkład krajowy budżet naboru - ogółem | Liczba umów o dofinansowanie zawartych od uruchomienia programu (nie wliczając rozwiązanych umów) | Wydatki ogółem w ramach zawartych umów o dofinansowanie | Wydatki kwalifikowalne w ramach zawartych umów o dofinansownie | Wkład UE w ramach zawartych umów o dofinansowanie
RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/16 | RPO WWL.2.K.1. | http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135 | 40000000 | 7058823 | 47058823 | NIE | UE: 15 000 000, wkład kr.: 2 647 059, Ogółem: 17 647 059 | 17 | 42959572.12 | 41190691.31 | 35012087.49
RPWP.02.01.01-IZ.00-30-002/16 | RPO WWL.2.K.2. | http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/137 | 33923073.07 | 5986424.66 | 39909497.73 | NIE | NIE | 4 | 37818894.57 | 37220616.22 | 31251838.97
RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 | RPO WWL.2.K.3. | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/390 | 12000000 | 2117647 | 14117647 | NIE | UE: 4 000 000,00, wkład krajowy: 705 882,00 ogółem: 14 117 647,00 | 0 | 0 | 0 | 0
RPWP.06.06.01–IZ-00-30-001/16 | RPO.WWL.6.K.1 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne/ | 5337749.25 | 941956.75 | 6279706 | TAK |  | 1 | 6104728.93 | 6104728.93 | 5189019.59
RPWP.06.06.01–IZ-00-30-002/16 Konkurs został anulowany | RPO.WWL.6.K.2 RPO.WWL.6.K.3 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspie661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne/ | 654500 | 115500 | 770000 | TAK |  | 0 | 0 | 0 | 0
RPWP.06.06.01–IZ-00-30-003/16 | Brak uzgodnienia w ramach Komitetu Sterującego | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne/ | 15528816 | 2740379 | 18269195 | NIE | NIE | 3 | 1256379.64 | 1256379.64 | 1067922.69
RPWP.06.06.01–IZ-00-30-004/16 | RPO.WWL.6.K.2 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-1/ | 433500 | 76500 | 510000 | TAK |  | 0 | 141881.75 | 141881.75 | 120599.48
RPWP.06.06.01–IZ-00-30-005/16 | RPO.WWL.6.K.5 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-2/ | 2018750 | 356250 | 2375000 | TAK |  | 1 | 2374584.4 | 2374584.4 | 2018396.74
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 | RPO.WWL.6.K.6 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-rak-pluc/ | 2116500 | 373500 | 2490000 | TAK |  | 0 | 171813.47 | 171813.47 | 146041.44
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/17 | RPO.WWL.6.K.4 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-egronomia/ | 5100850 | 900150 | 6001000 | NIE | NIE | 1 | 990031.16 | 990031.16 | 841526.48
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17 | RPO.WWL.6.K.9 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-egronomia-i-przekwalifikowanie/ | 15528816 | 2740379 | 18269195 | NIE | NIE | 3 | 1191486.25 | 1191486.25 | 1012763.31
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/17 *W ramach naboru nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie | RPO.WWL.6.K.8 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-zdrowa-aorta/ | 3736005 | 659295 | 4395300 | TAK |  | 0 | 0 | 0 | 0
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-006/17 | RPO.WWL.6.K.14. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-4/ | 26166236 | 4617571 | 30783807 | TAK |  | 9 | 27718641.83 | 27718641.83 | 23560845.54
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-007/17 *W ramach naboru nie wybrano żadnego wniosku do dofinansowania | RPO.WWL.6.K.15 I edycja | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-metabolizm/ | 8500000 | 1500000 | 10000000 | TAK |  | 0 | 0 | 0 | 0
RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 | RPO.WWL.6.K.8. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-zdrowa-aorta-1/ | 3736005 | 659295 | 4395300 | TAK |  | 1 | 4314006.17 | 4314006.17 | 3666905.24
RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/18 | RPO.WWL.6.K.7. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-dot-niewydolnosci-serca-u-pacjentow-onkologicznych/ | 2125000 | 375000 | 2500000 | TAK |  | 1 | 2406767.66 | 2406767.66 | 2045752.51
RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/18 | RPO WWL.6.K.17 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rak-piersi-i-szyjki-macicy/ | 5366418 | 947015 | 6313433 | TAK |  | 1 | 6313192.82 | 6313192.82 | 5366213.89
RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18 | RPO.WWL.6.K.15 II edycja RPO.WWL.6.K.16. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-retinopatia-cukrzycowa/ | 13961828 | 2463852 | 16425680 | TAK |  | 4 | 14911831.26 | 14911831.26 | 12675056.56
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16 | RPO WWL.7.K.1. RPO WWL.7.K.4. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-1/ | 5661000 | 999000 | 6660000 | TAK |  | 1 | 10052440.2 | 10052440.2 | 8544574.17
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16 | RPO WWL.7.K.2. RPO WWL.7.K.3. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-1/ | 5805500 | 1024500 | 6830000 | TAK |  | 1 | 11031994.61 | 11031994.61 | 9377195.41
RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑003/17 | RPO WWL.7.K.3. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-rpz-onkologia-dziecieca/ | 5295500 | 934500 | 6230000 | TAK |  | 1 | 7861370.74 | 7861370.74 | 6682165.12
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 | RPO WWL.7.K.5. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-w-tym-srodowiskowe-centrum-wsparcia-osob-starszych/ | 86030846 | 15181914 | 101212760 | NIE | NIE | 3 | 13950461.02 | 13950461.02 | 11857891.85
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-005/17 | RPO WWL.7.K.6. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-tworzenie-srodowiskowych-centrow-zdrowia-psychicznego/ | 86030846 | 15181914 | 101212760 | TAK |  | 2 | 22940520.76 | 22940520.76 | 19499442.65
RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/18 | RPO WWL.7.K.7. | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-rehabilitacja-dzieci-i-mlodych-doroslych-z-mozgowym-porazeniem-dzieciecym/ | 17000000 | 3000000 | 20000000 | TAK |  | 1 | 20266677 | 20266677 | 17226675.45
RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18 | RPO WWL.7.K.8 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-3/ | 63640597.98 | 11230693.76 | 74871291.74 | NIE | NIE | 2 | 23337253.06 | 23337253.06 | 19836665.09
RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/17 | RPO WWL.9.K.1 | http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/187 | 90 000 000 ( po rozstrzygnięciu konkursu zwiększono alokację do kwoty 120 790 755,11) | 15 882 352,94 (21 316015,60) | 105 882 352,94 (142 106770,71) | TAK |  | 27 | 165555343.23 | 139301301.19 | 118406105.85
RPWP.06.06.03‑IZ‑00‑30‑001/18 | RPO WWL.6.K.12 i 13 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/266 | 3889319.5 | 457567 | 4346886.5 | TAK | W ramach naboru RPO WWL.6.K.12 wybrano 1 projekt do dofinansowania.W naborze RPO WWL.6.K.13 żaden wnosek nie został oceniony pozytywnie. | 1 | 3303462.75 | 3303462.75 | 2807943.33
RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑001/18 | RPO WWL.6.K.11 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/268 | 2222750 | 261500 | 2484250 | TAK | Nie wpłynął żaden wiosek. | 0 | 0 | 0 | 0
RPWP.06.06.02‑IZ‑00‑30‑002/18 | RPO WWL.6.K.10 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/270 | 4078470 | 479820 | 4558290 | TAK | Wybór do dofinansowania w styczniu 2019 r. | 1 | 4677716.4 | 4677716.4 | 3976058.94
RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18 | RPO WWL.6.K.13 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/295 | 1074400 | 126400 | 1264000 | TAK | W trakcie podpisywania umowy. | 1 | 1261800 | 1261800 | 1072530
RPWP.06.06.01‑IZ.00‑30‑001/19 | RPO WWL.6.K.19 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-5/ | 8500000 | 1500000 | 10000000 | TAK | W trakcie oceny. | 4 | 3370369.49 | 3370369.49 | 2864814.05
RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 | RPO WWL.7.K.9 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/722-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-projekty-konkursowe-dzienne-domy-opieki-medycznej-srodowiskowe-centra-zdrowia/ | 90000000 | 15882353 | 105882353 | NIE | NIE | 12 | 73353665.36 | 73353665.36 | 62350615.54
RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 | RPO WWL.6.K.20 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-1/ | 25500000 | 4500000 | 30000000 | TAK | W trakcie oceny. | 8 | 35781370.77 | 35781370.77 | 30414165.11
RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 | RPO WWL.6.K.22 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-szczepienia-przeciwko-grypie-i-pneumokokom/ | 2836871 | 500625 | 3337496 | TAK | W trakcie oceny. | 1 | 3337048.92 | 3337048.92 | 2836491.58
RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19 | RPO WWL.6.K.18 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rpz-rak-jelita-grubego/ | 2507500 | 442500 | 2950000 | TAK | W trakcie oceny. | 1 | 2947832.95 | 9 47 832,95 | 2505658
RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 | RPO WWL.6.K.23 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/661-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-rehabilitacja-onkologiczna/ | 11900000 | 2100000 | 14000000 | TAK | w trakcie podpisywania umów | 0 | 0 | 0 | 0

## wielkopolskie_REALIZACJA_P
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 4. Wykaz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPO dotyczących obszaru zdrowia.
Numer projektu z SL 2014 | Link do naboru - na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl - [jeśli dotyczy] | nr naboru w Planie działań uzgodnionym na Komitecie Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sekotrze zdrowia [jeśli uzgadniano na KS] | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | Data zawarcia umowy o dofinansowanie | Wydatki ogółem [PLN] | Wydatki kwalifikowalne [PLN] | Wkład UE [PLN]
RPWP.02.01.01-30-0047/16-01 | http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/156 | Uchwała KS nr 37/2015 z 28.09.2015,zmiana kwot kwot projektu,przyjęcie zmian przez KS - mail z dnia 23 .02.2017 r. | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 2017-06-30 | 2017-11-09 | 93964851 | 93882351 | 79799998.34
RPWP.09.01.01-30-0001/18-01 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/261 | RPO WWL.9.P.1 uchwała nr 77/2017, zgłoszono zmiany w projekcie - akceptacja KS - mail z dnia 23.01.2018 | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO | Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 426749077.98 | 356256153 | 237055731.67
RPWP.09.01.01-30-0001/19-00 | https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/320 | RPO WWL.9.P.2 uchwała nr 71/2018/XIX, zgłoszono zmiany w projekcie - akceptacja KS - mail z dnia 8.11.2019 r. | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia | 2019-09-30 | 2020-06-17 | 31600000 | 31600000 | 21026896.11
RPWP.09.01.01-IZ.00-30-004/20 | https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-i-spoleczna-911-infrastruktura-ochrony-zdrowia-6/ | RPO WWL.9.P.3., uchwała nr 23/2020/O | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń

## WP projekty COVID
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 5. Wykaz działań na rzecz COVID-19 na podstawie informacji przekazanych do SKS
Województwo/ POWER/ POIiŚ | Nr PI | Konkurs/ projekt pozakonkursowy | Czy działanie stanowi zmianę uzgodnionego na forum KS konkursu /projektu pozakonkursowego | Nr konkursu w PD/ Nr projektu pozakonkursowego w PD (o ile dotyczy) | Nr uchwały (o ile dotyczy) | Nazwa beneficjenta | Miasto beneficjenta | Ew. partnerzy | Miasto partnerów (gdzie udzielane świadczenia) | Podmioty, do których skierowanych jest projekt (jeżeli inne niż beneficjent i nie są partnerami) | Miasto podmiotów, do kórych skierowany jest projekt | Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu pozakonkursowego | Planowana całkowita alokacja [PLN] |  | Planowana alokacja [PLN] przeznaczona na działania służące zwalczaniu COVID-19 |  | Główne działania służące zwalczaniu COVID-19 | Czy przewidziano: roboty budowlane / roboty remontowe | Czy przewidziano: zakup respiratorów |  | Czy przewidziano: zakup innego sprzętu /aparatury | Czy przewidziano: zakup środków ochronnych/ dezynfekujących | Czy uzgodniono z wojewodą | Status projektu (zakończony, w trakcie realizacji, w przygotowaniu) | Dodatkowo informacje
|  |  | Tak/Nie | [9 empty] | wkład UE [PLN] | wkład krajowy [PLN] | wkład UE [PLN] | wkład krajowy [PLN] |  | Tak/Nie | Tak/Nie | liczba respiratorów | Tak/Nie | Tak/Nie | Tak/Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Wielkopolskie | 9iv | konkurs | Tak | RPO WWL.7.K.2. | 40/2016/VII | Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań |  |  | - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |  | Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej - "Hej Słyszysz???" | 9377195.41 | 1654799.2 | 8941019.54 | 1577826.98 | Zakup niezbędnych urządzeń laboratoryjnych służących optymalizacji badań, środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu medycznego; Zwiększenie dostępności do badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów poddanych kwarantannie, u których Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poleciła wykonanie badania lub u pracowników ochrony zdrowia (zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych) i sprzętu związanego z zapobieganiem i zwalczaniem COVID -19 | Nie | Tak | 7 | Tak | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0039/16; Pierwotnie zgłoszona całkowita alokacja projektu 599 612,38 zł. (RPZ - obniżona do wartości: 513 148,10 PLN). Pierwsze zwiększenie wartości projektu nastąpiło do wysokości 3 541 643,39 PLN. Następnie kolejne sześć zmian dot. zwiekszenia dofinansowania dla projektu ostatecznie na kwotę 16 641 994,61 PLN. W ramach ostatniego zwięlszenia zaplanowany został zakup tomografu komputerowego. Zmieniono kwotę - ostatnie zwiekszenie było w 2021 r. na kwotę 5 610 000,00 zł. W alkoacji wkład krajowy uwzgledniono również WW.
Wielkopolskie | 9iv | projekt pozakonkursowy | Nie |  |  | Samorząd Województwa Wielkopolskiego | Poznań | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Szpital Wojewódzki w Poznaniu Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wojewódzka Stacja Pogotowia w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. I J. Zeylandów w Poznaniu | Leszno, Konin, Kalisz, Poznań, Wolica, |  |  | Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemi COVID-19 w wojweództwie wielkopolskim. | 33006069.75 | 5824600.55 | 33006069.75 | 5824600.55 | Zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2 | Nie | Tak | 110 | Tak | Tak | Tak | Zakończony | Nowy projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 - Usługi społeczne i zdrowotne (EFS). Pierwotnie wartość całkowita projektu wynosiła ok. 30 303 030,30 PLN i IZ nie wiedziała jeszcze jakie dokładnie podmioty zostaną objęte wsparciem. Kolejne zmiany dotyczyła zwiększenia alokacji do kwoty 38 830 670,30 zł oraz wartości dofinansowania do 36 112 523,37 zł, jak i rozszerzenia zakresu wsparcia projektu i włączenie w jego realizację partnerów (zostali podani).
Wielkopolskie | 9a | projekt pozakonkursowy | Nie |  |  | Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego | Poznań | - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie - Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. w Koninie -Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Poznaniu - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (pzed zmianą:Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie - Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile - Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. - Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie - Szpital Powiatowy we Wrześni SP. z o.o. - Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. | Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Wolica, Gniezno, Koscian, Śrem, Piła, Puszczykowo, Września |  |  | Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim | 19 998 085,12 | 202000,87 | 19 998 085,12 | 202000,87 | Doposażenie podmiotów leczniczych, w których hospitalizowane są osoby z COVID-19, w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną oraz udzielanie wsparcia w zakresie kosztów pracy i środków ochrony osobistej | Nie | Nie | 0 | Tak | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Nowy projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Poddziałaniu 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (EFRR). Zakładany zakres rzeczowy projektu: Sprzęt, aparatura medyczna, środki transportu – ok. 12,3 mln w tym m. in.: Łóżka elektryczne – 100 szt.; Ambulanse – 14 szt.; Termometry – 6 szt.; System kamer termowizyjnych - 11 szt.; Analizator genetyczny – 2 szt.;Komora laminarna – 2 szt.; Urządzenia do kompresji klatki piersiowej - 15 szt.; Środki ochrony osobistej i wyroby medyczne (ilości i rodzaj będzie zależny od aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych w projekcie) - ok. 7,8 mln w tym m. in.: kombinezony ochronne, fartuchy jednorazowe barierowe i chirurgiczne, maseczki FFP3, maski chirurgiczne, przyłbica ochronna, rękawiczki jednorazowe, gogle ochronne, ochraniacze na obuwie, środki do dezynfekcji skóry, środki do dezynfekcji powierzchni.
Wielkopolskie | 9a | projekt pozakonkursowy | Nie |  |  | Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego | Poznań | - Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie | Poznań, Kalisz, Konin, Leszno |  |  | Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim - etap II | 9998999.99 | 101000 | 9998999.99 | 101000 | Doposażenie podmiotów leczniczych, w których hospitalizowane są osoby z COVID-19, w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną oraz udzielanie wsparcia w zakresie kosztów pracy i środków ochrony osobistej | Tak | Tak | 1 | Tak | Nie | Tak | W trakcie realizacji | Nowy projekt pozakonkursowy. Zakładany zakres rzeczowy projektu: Prace i materiały budowlane w celu adaptacji pomieszczeń – ok. 0,2 mln;Zakup sprzętu medycznego - ok 7,6 mln: Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego -2 szt.; Aparat do dializoterapii - 2szt.; Aparat do EKG - 11 szt.; Aparat do hemodializy - 2 szt.; Aparat do pomiaru ACT - 1szt.; Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji - 10 szt.; Aparat do szybkiego toczenia płynów - 2 szt.; Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej - 5 szt.; Aparat do znieczulenia - 8szt.; Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG - 5 szt.; Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc - 5szt.; Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji -4szt.; Bronchofiberoskop z wyposażeniem -2 szt.; Bronchoskop oraz bronchoskopy jednorazowe - 2 szt.; Centrala do monitorowania -1 szt.; Defibrylator z wyposażeniem-2 szt.; Diatermia chirurgiczna - 3 szt.; Hełmy do wentylacji nieinwazyjnej z dodatnim ciśnieniem końcowowydechowym - 20 szt.; Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem - 2 szt.; Kolumna endoskopowa – tor wizyjny - 2 szt.; Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem - 4szt.; Maski do wentylacji nieinwazyjnej CPAP - 70szt.; Materace p/odleżynowe- 60 szt.; Nebulizator - 10 szt.; Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca - 1 szt.; Pompa infuzyjna - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem - 20 szt.; Pompa strzykawkowa - 20 szt.; Pulsoksymetr - 7 szt.; Reduktory tlenowe - 70 szt.; Respirator - 1 szt.; Ssak mobilny lub ścienny - 13 szt.; System wspomagania oddechu noworodka - 1 szt.; Układy ssące do drenaży klatki piersiowej -1 szt.; Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem, różne rodzaje - 5 szt.; Worki ambu wraz z wyposażeniem - 3 szt.; Wózki anestezjologiczne - 3szt.; Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych - 1 szt.; Zestaw do konikopunkcji - 2szt.; Zakup wyposażenia do dezynfekcji - ok. 0,8 mln: Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 0szt.; Mobilna komora dekontaminacyjna - 0 szt.; Myjka ultradźwiękowa - 1szt.; Myjnia endoskopowa - 1szt.; Myjnie dezynfekcyjne, przelotowe i nieprzelotowe - 6 szt.; Myjnie, np. do sprzętu i narzędzni, wózków - 1 szt.; Samobieżne maszyny cyszczące do powierzchni (szpitalnych) - 2 szt.; Sprzęt do dezynfekcji powierzchni, m.in. prze suchą mgłę - 1 szt.; Urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru - 0 szt.; Zamgławiacze - 2 szt.; Zakup wyposażenia obiektów - ok. 0,2 mln w tym: Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe - 1szt.; Spężarki śrubowe medyczne - 0 szt.; Środki transportu medycznego (ambulanse) – 3 szt. – ok. 0,9 mln; Samochód osobowy przeznaczony do przewozu pobranych od pacjentów próbek do badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa - 1 szt.; - Pozostałe: PICO - system monitorowania hemodynamicznego - 1 szt.; System do automatycznego pomiaru temperatury w Szpitalu - 0 szt.; System komunikacji z pacjentem wraz z centralą - 0 szt.; Aparat do hemodiafiltracji - 1 szt.Zakup wyposażenia laboratoriów – ok. 0,3 mln, w tym: Automatyczny system zamknięty do real time PCR - 1szt.; Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych - 1szt.; Chłodnia laboratoryjna - 1szt.; Lampy UV przepływowe, lub urządzenia energetyczne o podobnej funkcji - 2szt.; Worteks - 1 szt.; Zamrażarka laboratoryjna - 1 szt.; Zestaw pipet automatycznych - 2szt.
Wielkopolskie | 9iv | konkurs | Tak | RPO WWL.7.K.7 | 2/2018/O | Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań |  |  |  |  | Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim | 17226675.45 | 3040001.55 | 832150 | 146850 | Zakup środków ochrony osobistej; finansowanie dodatkowych kosztów pracy zgłaszanych przez Szpital związane z zapobieganiem COVID-19 | Nie | Nie |  | Nie | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0001/18. Drugie zwiększenie wartości projektu o 330 000,00 PLN na zakup środków ochrony osobistej miało miejsce w 2021 r. Zmiana kwot - nie uwzgledniono ostatniego zwiększenia. W kwocie wkładu krajowego uwzgledniony WW.
Wielkopolskie | 9iv | konkurs | Tak | RPO WWL.7.K.6 | 62/2017/O | CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. Z O.O. | Poznań |  |  |  |  | Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania | 15872213.85 | 2800978.91 | 2498320 | 440880 | Zakup respiratorów (wraz z ich dostawą, zainstalowaniem oraz szkoleniem personelu) i innego sprzętu . | Nie | Tak | 20 | Tak | Nie | Tak | W trakcie realizacji | Zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0122/17. Zakup respiratorów (wraz z ich dostawą, zainstalowaniem oraz szkoleniem personelu) i innego sprzętu (łóżka do intensywnej terapii z materacami i szafkami, kardiomonitory ze stacjami centralnymi, deefibrylatory).
Wielkopolskie | 9iv | konkurs | Tak | RPO WWL.7.K.3 | 41/2017/XIII | Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu | Poznań | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań |  |  | Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej | 6682165.12 | 1179205.62 | 1393150 | 245849.997 | Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej; finansowanie dodatkowych kosztów pracy zgłaszane przez Szpital związane z zapobieganiem COVID-19 | Nie | Tak | 3 | Nie | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17. W trakcie drugiego zwiększenia wartości projektu o 660 000,00 PLN na zakup środków ochrony osobistej. Dodatkowo Beneficjent być może zakupi 4 respiratory.
Wielkopolskie | 8vi | konkurs | Tak | RPO WWL.6.K.7 | 19/2017/XII | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego | Poznań |  |  |  |  | Kardioonkologia - program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych | 3342699.51 | 589888.15 | 1296947 | 228873 | Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej; finansowanie dodatkowych kosztów pracy zgłaszane przez Szpital związane z zapobieganiem COVID-19 | Nie | Tak | 2 | Tak | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr projektu: RPWP.06.06.01-30-0004/18; zakup sprzetu: Respiratory transportowe, zestaw bronchofiberoskopów jednorazowych, aparat do wentylacji nieinwazyjnej BIPAP. Drugie planowane zwięszenie dofinansowania projektu RPWP.06.06.01-30-0004/18 ( zwiększenie o 660 000,00) zasadniczo przeznaczone na sfinansowanie kosztów pracy wz. ustworzeniem Szpitala Tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - podpisanie aneksu planowane na luty.
Wielkopolskie | 9iv | konkurs | Tak | RPO WWL.7.K.1 | 18/2016 | Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. | Poznań |  |  |  |  | Wielkopolski program kompleksowej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy | 8544574.17 | 1507866.03 | 3019631.12 | 532876.08 | Zakup środków ochrony osobistej; finansowanie dodatkowych kosztów pracy zgłaszanych przez Szpital związane z zapobieganiem COVID-19 | Nie | Nie |  | Nie | Tak | Tak | W trakcie realizacji | Zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0037/16. Drugie zwiększenie wartości projektu o 3 617 350,00 PLN (obustronne podpisanie Aneks nr RPWP.07.02.02-30-0037/16-02 3.02.2021 r.) - aneks podpisany 3.02.2021 r.
Wielkopolskie | 9iv | konkurs |  |  |  | Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ” | Konin | Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej | Poznań |  |  | „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce.” | 2280682.47 | 402473.38 | 512839.89 | 90501.16 | Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej oaz testów w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 dla jednostek pomocy społecznej z województwa wielkopolskiego. | Nie | Nie |  | Tak | Tak | nd | W trakcie realizacji | Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0025/17, IZ w mailu napisała,że nie jest wymagana konsultacji z Wojewodą.
Wielkopolskie | 2c | projekt pozakonkursowy |  |  |  | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | Poznań |  |  |  |  | ”REGIONAL COVID-HUB” | 2387587.1 | 421338.9 | 2387587.1 | 421338.9 | Zastosowanie nowoczesnych metod genomicznych w epidemiologii, diagnostyce i profilaktyce SARS-CoV-2 przy wsparciu i rozwoju TIK zwiększających poziom dostępności i wykorzystania publicznych e-usług cyfrowych dot. COVID-19 w Wielkopolsce. Planowane wyniki projektu pozwolą odtworzyć historię przebiegu pandemii SARS-CoV-2 na terenie Wielkopolski, zidentyfikować główne ścieżki rozprzestrzeniania się wirusa oraz wykryć najsłabsze punkty w strategii zabezpieczenia obywateli przed zagrożeniem epidemiologicznym w regionie. | Nie | Nie | 0 | Nie | Nie | Tak | W trakcie realizacji | Nowy projekt pozakonkursowy. W ramach projektu sukcesywnie pozyskiwane są dane źródłowe niezbędne do analizy genomu SARS-CoV-2. Równolegle trwają prace nad opracowaniem i udostępnieniem strony internetowej oraz wybranymi e-usługami.
Wielkopolskie | 9iv | projekt pozakonkursowy |  |  |  | Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Poznań |  |  |  |  | STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. | 24508687.45 | 4325062.5 | 24508687.45 | 4325062.5 | Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez udzielanie grantów jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym instytucje systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej. | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Tak | W trakcie realizacji. | Nowy projekt pozakonkursowy. Wydłużenie okresu realizacji i planowane zwiększenie wartości projektu o 7 700 000,00 PLN. Planowane zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu oraz wartości dofinansowania pozwoli na udzielenie wsparcia w postaci grantów wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego działającym na rzecz gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej, które złożyły wnioski o powierzenie grantu w naborze ogłoszonym w ramach projektu (zmiany do projektu w trakcie procedowania).
Wielkopolskie | 8 vi | projekt konkursowy | Tak | RPO WWL.6.K.12 | 77/2017/XV | Powiat Kaliski | Kalisz | Stowarzyszenie Aglomeracja Metropolia Poznań (ZIT AKO) |  | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Pleszewskie Centrum Medycznego w Pleszewie | Wolica, Ostrów Wlkp., Kalisz, Pleszew | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Nie podpisano umowy o dofinansowanie |  | 180626.37 |  | Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej; + namiotów (zewnętrzny do poboru wymazów, łącznik komunikacyjny, namioty poczekalnie, namiot do dekontaminacji ze śluzą z wydzieleniem strefy czystej i brudnej). | NIe | Nie |  | Tak | Tak | Tak |  | Projekt „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” realizowany w formie regionalnego programu zdrowotnego w Poddziałaniu 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dodano nowe zadanie dotyczące zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu/urządzeń medycznych w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 na kwotę 180 626,37 PLN (UE).
Wielkopolskie | 10 iv | projekt konkursowy | Nie |  |  | Powiat Kaliski | Kalisz | Stowarzyszenie Aglomeracja Metropolia Poznań (ZIT AKO) |  | 17 szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice | Zawodowa młodzież | Nie podpisano umowy o dofinansowanie |  | 743448.34 |  | Zakup środków ochrony osobistej | NIe | Nie |  | Nie | Tak | Tak |  | „Zawodowa młodzież” w Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO WRPO 2014+ również wprowadza się dodatkowe zadanie dotyczącego zakupu środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla 17 szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 na kwotę 743 448,34 PLN (UE) (po uwzględnieniu zaleceń Wojewody Wielkopolskiego wynikających z opinii dot. wsparcia szkół).

## WP_efekty i ewaluacje
Nazwa Programu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020
Tabela 6: Wybrane efekty działań
Zakres | Liczba
1 | 2
Liczba utworzonych DDOM | 9 (z czego 3 funkcjonowały na dzień 31.12.2020 r.)
Zakres | Projekty, w których beneficjentem był/ jest Wsparcie tylko dla POZ / AOS / szpital * | Projekty kompleksowe (wsparcie POZ / AOS / szpitala jest elementem szerszego projektu)**
1 | 2 | 3
Liczba projektów infrastrukturalnych, w ramach których skierowano wsparcie do podstawowej opieki zdrowotnej |  | 1
Wartość umów dla projektów infrastrukturalnych, w ramach których skierowano wsparcie do podstawowej opieki zdrowotnej |  | 7751285.52
Liczba projektów infrastrukturalnych, w ramach których skierowano wsparcie do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej | 1 | 12
Wartość umów dla projektów infrastrukturalnych, w ramach których skierowano wsparcie do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej | 3006057.03 | 108047002.27
Liczba projektów infrastrukturalnych (umów), w ramach których skierowano wsparcie do opieki szpitalnej | 15 | 11
Wartość umów dla projektów infrastrukturalnych, w ramach których skierowano wsparcie do opieki szpitalnej | 505294900.38 | 100295716.75
* oznacza to, że POZ lub AOS lub szpital jest beneficjentem projektu
** oznacza to, że POZ lub AOS lub szpital nie muszą być beneficjentem projektu, ale zadania ujmują wsparcie infrastruktrualne dla tego poziomu opieki; należy podać wartość całej umowy
Tabela 7: Ewaluacje w ochronie zdrowia
Zakres
Czy w 2020 r. realizowali Państwo ewaluację z zakresu ochrony zdrowia (w całości lub częściowo poświęconej wsparciu ze środków UE ochrony zdrowia)? | NIE
Jeżeli tak proszę o krótką informację o wynikach ewaluacji